ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов, обслуживаемых открытым акционерным обществом «ЖЭС г. Волковыска», на 2019 год по городу Волковыску (установлен решением Волковысского районного исполнительного комитета от 25 января 2019 г. № 54)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2019 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске» | 2 210 | март 2019 | апрель 2019 | 85 679 |
| 1.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 5 по улице Горбатова в городе Волковыске» | 2 371 | январь 2019 | февраль 2019 | 27 091 |
| 1.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Горбатова в городе Волковыске» | 2 123 | апрель 2019 | май 2019 | 119 069 |
| 1.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Калинина в городе Волковыске» | 1 387 | июнь 2019 | август 2019 | 179 830 |
| 1.5 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Калинина в городе Волковыске» | 4 039 | март 2019 | июнь 2019 | 359 387 |
| 1.6 | «Капитальный ремонт жилого дома 32Б по улице Советская в городе Волковыске» | 3 153 | февраль 2019 | май 2019 | 215 664 |
|  | Итого по разделу 1 | 15 283 | – | – | 986 720 |
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2.1 | «Аварийно-восстановительные работы после пожара жилого дома 99 по улице Октябрьской в городе Волковыске (капитальный ремонт)» | – | апрель 2019 | июнь 2019 | 20 000 |
| 2.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Аллейная в городе Волковыске с элементами модернизации» | – | июнь 2019 | август 2019 | 21 840 |
| 2.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 50 по улице Зенитчиков в городе Волковыске» | – | июль 2019 | сентябрь 2019 | 20 000 |
| 2.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 55 по улице Октябрьской в городе Волковыске» | – | август 2019 | ноябрь 2019 | 127 989 |
| 2.5 | «Капитальный ремонт жилого дома 113 по улице Октябрьской в городе Волковыске с элементами модернизации» | – | июнь 2019 | август 2019 | 23 760 |
| 2.6 | «Капитальный ремонт жилого дома 23 по улице Панковой в городе Волковыске» | – | август 2019 | декабрь 2019 | 49 167 |
| 2.7 | «Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления, оснащение системами диспетчеризации и автоматизации в тепловых пунктах жилых домов 16А, 18, 28, 36, 38, 44, 48 по улице Боричевского в городе Волковыске, жилых домов 18, 22, 23, 24, 26, 27 по улице Горбатова в городе Волковыске, жилого дома 87А по улице Жолудева в городе Волковыске, жилых домов 5, 15А, 57 по улице Панковой в городе Волковыске, жилого дома 4А по улице Победы в городе Волковыске, жилых домов 21А, 23А по улице Советской в городе Волковыске, жилого дома 51 по улице Социалистической в городе Волковыске. Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления в тепловых пунктах жилых домов 8, 16, 24, 42, 46 по улице Боричевского в городе Волковыске, жилых домов 9, 12, 15, 31 по улице Горбатова в городе Волковыске» | – | январь 2019 | март 2019 | 25 000 |
| 2.8 | «Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления в тепловых пунктах жилого дома 12Б по улице Восточной в городе Волковыске, жилых домов 135, 149, 169 по улице Жолудева в городе Волковыске, жилого дома 48 по улице Зенитчиков в городе Волковыске, жилого дома 7 по улице Калинина в городе Волковыске, жилого дома 22А по улице Калиновского в городе Волковыске, жилых домов 8, 10 по улице Котовского в городе Волковыске, жилых домов 45, 47 по улице Ленина в городе Волковыске, жилых домов 45А, 51, 55 по улице Панковой в городе Волковыске, жилых домов 19, 25А, 26, 32А по улице Советской в городе Волковыске, жилых домов 3, 15, 17, 21, 23 по улице Франциска Скорины в городе Волковыске. Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления, оснащение системами диспетчеризации и автоматизации в тепловых пунктах жилого дома 2 по улице Боричевского в городе Волковыске, жилого дома 74К по улице Жолудева в городе Волковыске, жилых домов 1, 4, 10 по улице Ленина в городе Волковыске, жилого дома 139 по улице Октябрьской в городе Волковыске, жилого дома 5 по улице Первомайской в городе Волковыске» | – | январь 2019 | апрель 2019 | 6 000 |
| 2.9 | «Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления, оснащение системами диспетчеризации и автоматизации в тепловых пунктах жилого дома 4 по улице Аллейной в городе Волковыске, жилых домов 7, 7А по улице Зоотехнической в городе Волковыске, жилых домов 38А, 42, 42А по улице Октябрьской в городе Волковыске, жилого дома по 28 по улице Советской в городе Волковыске. Оснащение системой автоматического регулирования тепловой энергии на систему отопления в тепловых пунктах жилого дома 6 по улице Аллейная в городе Волковыске, жилых домов 6, 26 по улице Боричевского в городе Волковыске, жилых домов 3, 6, 8, 9, 14, 16 по улице Ленина в городе Волковыске, жилого дома 51 по улице Октябрьской в городе Волковыске, жилого дома 47А по улице Панковой в городе Волковыске, жилых домов 3, 4, 8 по улице Первомайской в городе Волковыске, жилых домов 3, 7 по улице Советской в городе Волковыске. Оснащение системами диспетчеризации и автоматизации в тепловых пунктах жилого дома 12А по улице Восточной в городе Волковыске, жилого дома 40 по улице Советской в городе Волковыске» | – | январь 2019 | февраль 2019 | 6 000 |
|  | Итого по разделу 2 | – | – | – | 299 756 |
| 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
|  | – | – | – | – | – |
|  | Итого по разделу 3 | – | – | – | – |
| 4. Разработка проектной документации |
| 4.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 55 по улице Октябрьской в городе Волковыске» | – | – | – | 7 200 |
| 4.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Панковой в городе Волковыске» | – | – | – | 7 500 |
|  | Итого по разделу 4 | – | – | – | 14 700 |
|  | 5. Затраты заказчика |
|  | Исходные данные, изыскательские работы, государственная экспертиза, сдача строительной площадки, технический надзор, авторский надзор, целевые отчисления в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, декларирование | – | – | – | 30 900 |
|  | Итого по разделу 5 | – | – | – | 30 900 |
|  | Всего по графику | 15 283 | – | – | 1 332 076 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске» | март 2019 | апрель 2019 | капитальный ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; замена ограждений лоджий; замена оконных блоков на лестничных клетках и в подвальном помещении; устройство отмостки; установка системы регулирования тепловой энергии в тепловом узле; замена группового прибора учета тепловой энергии на отопление и группового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение (далее – ГВС); замена запорной арматуры по стоякам системы отопления, замена магистральных трубопроводов системы отопления с заменой изоляционного покрытия; замена магистральных трубопроводов ГВС в подвальном помещении и на техническом этаже с заменой изоляционного покрытия; замена запорной арматуры по стоякам ГВС; установка группового прибора учета холодного водоснабжения (далее – ХВС), замена магистрального трубопровода ХВС в подвальном помещении; замена квартирных автоматов, пакетных выключателей, нулевых колодок в шкафах с электрощитами на лестничных площадках, замена светильников на светодиодные с автоматизированной системой управления (далее – АСУ) | открытое акционерное общество (далее – ОАО) «ЖЭС г. Волковыска» |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома 5 по ул. Горбатова в городе Волковыске» | январь 2019 | февраль 2019 | капитальный ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; утепление торцов; замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт входных групп; оснащение теплового узла системой диспетчеризации, установка прибора регулирования и группового прибора учета тепловой энергии на отопление, установка группового прибора учета на ГВС и группового прибора учета ХВС; замена светильников на лестничных клетках; ремонт отмостки | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Горбатова в городе Волковыске» | апрель 2019 | май 2019 | ремонт стыков стеновых панелей; окраска ограждения балконов; замена оконных проемов на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых окон на жалюзийные и установка жалюзийных окон в отверстия в панелях технического этажа; ремонт входной группы; устройство пандуса, устройство отмостки; установка системы регулирования тепловой энергии, замена запорной арматуры по стоякам системы отопления и замена изоляционного покрытия на трубопроводе системы отопления в подвальном помещении; замена прибора учета тепловой энергии на отопление; установка прибора учета тепла на ГВС; замена запорной арматуры по стоякам ГВС в подвальном помещении и на техническом этаже; замена изоляционного покрытия на техническом этаже и в подвальном помещении на трубопроводах ГВС; замена магистрального трубопровода отопления в подвальном помещении, трубопровода ГВС в подвальном помещении и на техническом этаже; замена магистрального трубопровода на ХВС в подвальном помещении; замена квартирных автоматов и пакетных выключателей в шкафах с электрощитами на лестничных площадках; замена светильников на лестничных клетках на светодиодные | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Калинина в городе Волковыске» | июнь 2019 | август 2019 | капитальный ремонт кровли; замена системы ливневого водоотведения; ремонт и замена ограждений лоджий; замена оконных блоков на лестничных клетках и в подвальном помещении; восстановление отмостки; установка прибора учета ГВС, замена магистральных трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении; замена изоляционного покрытия на трубопроводах ГВС и системы отопления в подвальном помещении и тепловом пункте; замена запорной арматуры по стоякам трубопроводов системы отопления, ХВС и ГВС; замена системы канализационного водоотведения в подвальном помещении до выпуска в приемный колодец с восстановлением бетонного покрытия пола и газонов придомовой территории; установка группового прибора учета ХВС с заменой запорной арматуры; замена квартирных автоматов, пакетных переключателей, нулевых колодок в шкафах с электрощитами на лестничных площадках; замена светильников на светодиодные с АСУ | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Калинина в городе Волковыске» | март 2019 | июнь 2019 | капитальный ремонт кровли; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов; ремонт и замена ограждений лоджий; замена оконных блоков на лестничных клетках и в подвальном помещении; восстановление отмостки; замена запорной арматуры по стоякам трубопроводов системы отопления, ХВС и ГВС; замена магистральных трубопроводов системы отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении; замена внутриквартирных стояков трубопроводов ГВС и ХВС с заменой запорной арматуры; замена изоляционного покрытия на трубопроводах ГВС и системы отопления в подвальном помещении; замена квартирных стояков системы канализационного водоотведения и в подвальном помещении до выпуска в приемный колодец; установка группового прибора учета ГВС и ХВС с заменой запорной арматуры; замена светильников на светодиодные с АСУ, замена квартирных автоматов, нулевых колодок в шкафах с электрощитами на лестничных площадках | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома 32Б по улице Советская в городе Волковыске» | февраль 2019 | май 2019 | капитальный ремонт кровли; замена труб ливневой канализации по стоякам и на техническом этаже; ремонт стыков стеновых панелей; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов; замена оконных проемов на лестничных клетках и в подвальном помещении; установка слуховых окон с жалюзийными решетками на техническом этаже; устройство отмостки; установка системы регулирования тепловой энергии и замена запорной арматуры по стоякам системы отопления; замена приборов учета тепловой энергии на отопление и ГВС; замена запорной арматуры по стоякам ГВС; установка группового прибора учета ХВС и замена запорной арматуры по стоякам; замена магистральных труб отопления, ГВС, ХВС в подвале; устройство изоляционного покрытия на трубопроводах системы отопления, ГВС в подвале и на техническом этаже; замена квартирных стояков системы канализационного водоотведения и в подвальном помещении до выпуска в приемный колодец; замена квартирных автоматов, замена пакетных выключателей в шкафах с электрощитами на лестничных площадках; замена светильников на лестничных клетках на светодиодные с АСУ | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |